## 工作表1
351国道磐安安文至东阳马宅段改建工程施工日报（2025年3月31日）
工区 | 序号 | 工点及桩号 | 当日施工完成情况 | 监控量测情况 | 明日施工计划 | 班组人数 | 机械设备数量 | 一点三员（班组长、安全员、分管技术员）联系方式 | 监理人员 | 累计进度
桥梁工区 | 1 | 七秩塘桥 | 7-4钻孔 |  | 左幅1地系梁浇筑、7-4钻孔、左幅8桥台钢筋绑扎 |  | 旋挖机：1台 挖机：2台 吊车：4辆 洒水车：1辆 装载机：1台 | 班组长:吕帅（18329044080） 安全员：徐东（18658059566） 分管技术员 ：浦建红（15162871319） | 王允江（15068593777） | 累计完成54根桩基、 地系梁完成11根、墩柱下部33根、中系梁11根、墩柱上部33根、盖梁11个
| 2 | 马宅大桥 | 右幅1地系梁拆模板 |  | 右幅1墩柱浇筑 |  | 旋挖机：1台 吊车：1辆 | 班组长:吕帅（18329044080） 安全员：徐东（18658059566） 分管技术员 ：徐国斌（13916186496） | 王允江（15068593777） | 累计完成65根桩基、累计完成10个承台、累计完成立柱20个、A辅道桥桩基浇筑4根、A辅道桥桥台完成2个、B辅道桥桩基完成2根
|  | 横路店大桥 | 右幅4盖梁浇筑 |  | 右幅3盖梁上抱箍 |  | 旋挖机：1台 吊车：1辆 挖机1台 | 班组长:吕帅（18329044080） 安全员：徐东（18658059566） 分管技术员 ：徐国斌（13916186496） | 王允江（15068593777） | 累计完成72根桩基、该路桥4根桩基、水渠桩完成3根、改路桥桥台完成2个、地系梁完成14个、墩柱完成42根、承台浇筑15个、盖梁完成13个。架梁36片、，水渠墩柱3根、桥台4个
| 3 | 梁板预制场 | 浇筑马宅大桥右7-1 |  | 浇筑马宅大桥右7-7 |  | 龙门吊：4台 水泥罐车：2辆 装载机：1辆 张拉机：1台 压浆机：1台 | 班组长:余辉（13588812422） 安全员：尹斌（13967484072） 分管技术员 ：徐晓威（19816891896） | 叶宏哲（15068054029） | 累计完成20米矮T梁12片，16米矮T梁5片，30米T梁254片
路基1工区 | 1 | 七秩塘 | k4+576衡重式路堤墙墙身支模。 |  | k4+576衡重式路堤墙墙身浇筑 ，k4+580-680填筑。 |  | 挖掘机: 2台。压路机：1台，后八轮加长车：7辆 | 班组长：施忠良 13819133508 施工员：楼标平 13486919857 安全员:马柏浩 13758963519 | 羊文瑜： 13335955377 刘祖示： 18573487762 | 1.完成路基挖方，8900m3 2.完成路基填筑便道5300m3 3.完成路基填方89000m3 4.完成清表6000m2； 5.衡重式路堤墙挖石方2800m3； 6 .完成衡重式路堤墙浇筑片石砼，6760m3. 7.完成双徐线路面修复1000m2.
路基2工区 | 1 |  | 1、K6+100~K6+140、ZK6+520~ZK6+720段机械凿岩 2、ZK6+140~ZK6+170段挡墙立模、浇筑砼50m3 |  | 1、ZK6+140~ZK6+170段挡墙立模浇筑砼50m3 2、ZK6+050~ZK6+070段桩柱式挡墙立模、浇筑砼10m3 3、K6+100~K6+140段机械凿岩 | 26 | 炮头机2台 挖掘机4台 后八轮8辆 | 班组长：吕响亮（687828） 赵国杭（726478） 安全员：金永生（13750999359） | 羊文瑜（13335955377） 刘祖示（18573487762） | 路基挖方136300m3 路基填筑45400m3 挡墙浇筑3708m3 K6+413.1盖板涵浇筑砼762m3 K6+472盖板涵换填浇筑片石砼94m3、底板墙身砼389m3 杂土外运27600m3 桩柱式立柱浇筑24m3
| 2 |  |  |  | 4、K6+420~K6+500段路基填筑 5、K6+520~K6+700段土石料外运
路基3工区 | 1 |  | 1、横路店桥8#锥坡墙身浇筑 |  | 1、横路店桥8#锥坡墙身浇筑 | 2 | 挖机3台 装载机1台 后八轮2台 | 1、徐东平135058994812、周天文152589138033、吴敏18170371790 | 羊文瑜（13335955377） 刘祖示（18573487762） | 累计完成改渠基础开挖130m 累计完成改渠墙身浇筑130m 累计完成改渠基础浇筑130m 清表完成9621m2、路基开挖完成75400,便道填筑140m，路基填筑69040m3 、改溪完成基础20m、改溪墙身80m第三节、K7+080-K7+130右幅基础及墙身第五节、k7+130-k7+180右幅墙身
| 2 |  |  |  | 2、K7+270-K7+290右幅挡墙基础开挖
路基4工区 | 1 | 1、K7+330~K7+450 | 挖方1000方，渣土外运600方，挡墙混凝土浇筑50方 |  | 渣土外运1000方，挡墙混凝土浇筑30方， |  | 200挖机2号台、349炮头机2台、铲车一台、压路机一台。 | 朱尚平（13989419888）李阳（18623852212）张宏斌（188 6796 9098） | 羊文瑜（13335955377） 刘祖示（18573487762） | 累计完成清表4443m2 累计完成挖方81784m3 ； 累计完成片石挡墙砼浇筑2286m3 累计完成渣土外运73744方。 累计完成雨水管砼浇筑20m3 。 累计波纹管安装18米。 累计完成路基填筑1800方。台背回填280方 检查井3座
边坡工区 | 1 | K5+980-k6+060 | 成孔，刻槽，模板安装 |  | 成孔，钢筋绑扎，模板安装 |  | 空压机一台，高臂钻机一台 | 张林泉13615843293 | 羊文瑜（13335955377） 刘祖示（18573487762） | 累计完成钻孔27米